## Jadwal 18 Minggu
No | Minggu | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Fase / Tahapan | Aktivitas Utama | Deliverable / Output
1 | Minggu 1 | 10-Aug-26 | 16-Aug-26 | Fase 0: Analisis Kebutuhan | Membaca & memahami AGENTS.md dan brief magang; menyusun use case / user stories; membuat flowchart alur sistem (User -> AI Manager -> Worker -> Tool -> Data); membuat arsitektur diagram komponen | Dokumen analisis kebutuhan, flowchart sistem, arsitektur diagram
2 | Minggu 2 | 17-Aug-26 | 23-Aug-26 | Fase 0: Perencanaan Teknis & Setup Lingkungan | Menentukan tech stack (Python + Ollama + SQLite/PostgreSQL); install Ollama dan pull model lokal kecil; setup repo git dan struktur folder project; menyiapkan 2-3 sample database client dengan skema berbeda | Repo project awal, environment siap, sample client database
3 | Minggu 3 | 24-Aug-26 | 30-Aug-26 | Fase 1: Core AIOS Architecture | Membuat skeleton project dan konfigurasi; mendefinisikan interface inti: AIOSInterface, AI Manager, Plugin base, Worker base, Tool base; dokumentasi arsitektur | Skeleton project + definisi interface inti
4 | Minggu 4 | 31-Aug-26 | 6-Sep-26 | Fase 2: AI Manager + Local LLM | Integrasi Ollama (LLM client); AI Manager memahami intent user; routing task ke worker yang sesuai; prompting dan parsing output LLM | AI Manager v1 dapat menerima perintah dan mengarahkan task
5 | Minggu 5 | 7-Sep-26 | 13-Sep-26 | Fase 3a: Plugin Manager / Registry | Membuat registrasi dan discovery plugin; aktivasi plugin; manajemen capability; contoh plugin pertama (Inventory Plugin) | Plugin Registry bekerja, Inventory Plugin terdaftar
6 | Minggu 6 | 14-Sep-26 | 20-Sep-26 | Fase 3b: Worker System | Membuat Worker base dan framework; membangun Inventory Worker, Document Worker, Analytics Worker (v1); integrasi AI Manager -> Worker | 3 worker spesialis terdaftar dan dapat dipanggil
7 | Minggu 7 | 21-Sep-26 | 27-Sep-26 | Fase 3c: Tool System | Membuat Tool registry dan eksekusi tool; tool contoh: list tables, query data, ringkasan; pipeline Worker -> Tool | Worker dapat memanggil tools
8 | Minggu 8 | 28-Sep-26 | 4-Oct-26 | Fase 4a: Database Adapter | Membuat interface DatabaseAdapter; implementasi adapter SQLite, PostgreSQL, MySQL; konfigurasi koneksi per client yang aman | 3 database adapter dapat terhubung ke sample DB
9 | Minggu 9 | 5-Oct-26 | 11-Oct-26 | Fase 4b: Schema Extraction | Ekstraksi metadata database: tabel, kolom, tipe data, relasi; sampling data dan value patterns; format output schema (JSON) | Schema Extractor menghasilkan deskripsi schema client
10 | Minggu 10 | 12-Oct-26 | 18-Oct-26 | Fase 4c: AI Schema Analyzer (Part 1) | Analisis semantik schema berbasis LLM; memahami business semantics tanpa mengandalkan nama kolom (product vs barang vs m_01); output semantic understanding | AI Schema Analyzer memahami struktur database client secara semantik
11 | Minggu 11 | 19-Oct-26 | 25-Oct-26 | Fase 4d: AI Schema Analyzer (Part 2) + Canonical Model | Memetakan schema client ke canonical model (Product.name, Product.stock); mendefinisikan canonical entities; validasi dengan 2-3 client berbeda | Canonical Data Model terdefinisi dan mapping berhasil
12 | Minggu 12 | 26-Oct-26 | 1-Nov-26 | Fase 4e: Mapping Engine & Query Translation | Membangun mapping engine schema -> canonical; translasi query kanonik ke SQL native; pengujian lintas client | Worker dapat membaca data melalui canonical model
13 | Minggu 13 | 2-Nov-26 | 8-Nov-26 | Fase 4f: Database-to-Worker Integration | Melengkapi pipeline Worker -> Tool -> Canonical Model -> Adapter -> Client DB; membangun Inventory Insight berbasis canonical model | Alur data end-to-end dari worker ke database client bekerja
14 | Minggu 14 | 9-Nov-26 | 15-Nov-26 | Fase 5a: RAG Pipeline (Part 1) | Membuat document parser (PDF/teks); chunking; embedding; vector database lokal; ingest dokumen | Dokumen ter-ingest ke vector store
15 | Minggu 15 | 16-Nov-26 | 22-Nov-26 | Fase 5b: RAG Retrieval + AIOS Interface | Retrieval dan Document Worker Q&A; membuat AIOS Interface: chat UI/CLI/API sederhana untuk integrasi client | RAG Q&A bekerja + AIOS Interface siap dipakai
16 | Minggu 16 | 23-Nov-26 | 29-Nov-26 | Fase 6: Simulasi Integrasi Client | Mensimulasikan integrasi AIOS ke 2-3 sistem client dengan skema berbeda; membuktikan prinsip 'plug in, adapt, use'; mencatat batasan dan masalah | Demo integrasi multi-client tanpa mengubah sistem client
17 | Minggu 17 | 30-Nov-26 | 6-Dec-26 | Fase 7a: End-to-End Testing | Menguji 11 poin prototype scope pada AGENTS.md; perbaikan bug; optimasi prompt dan pipeline; uji coba dengan user/mentor | Prototype lolos end-to-end test (11 poin scope)
18 | Minggu 18 | 7-Dec-26 | 12-Dec-26 | Fase 7b: Dokumentasi & Presentasi Final | Menyusun dokumentasi teknis dan user guide; finalisasi demo; menyiapkan presentasi dan laporan magang | Laporan magang + presentasi demo final

## Ringkasan Fase
No | Fase | Minggu | Tanggal | Milestone
1 | Fase 0: Analisis & Perencanaan | 1-2 | 10 Aug - 23 Aug | Analisis kebutuhan + setup lingkungan siap
2 | Fase 1: Core AIOS Architecture | 3 | 24 Aug - 30 Aug | Skeleton project + interface inti
3 | Fase 2: AI Manager + Local LLM | 4 | 31 Aug - 6 Sep | AI Manager route task via Ollama
4 | Fase 3: Plugin + Worker + Tool System | 5-7 | 7 Sep - 27 Sep | Registry plugin, 3 worker, tool system
5 | Fase 4: DB Adapter + Schema Analyzer + Canonical Model | 8-13 | 28 Sep - 8 Nov | Worker baca data client via canonical model
6 | Fase 5: RAG Pipeline | 14-15 | 9 Nov - 22 Nov | RAG Q&A dokumen + AIOS Interface
7 | Fase 6: Simulasi Integrasi Client | 16 | 23 Nov - 29 Nov | Bukti 'plug in, adapt, use' multi-client
8 | Fase 7: E2E Test + Dokumentasi + Demo | 17-18 | 30 Nov - 12 Dec | Prototype selesai, laporan & presentasi

## Kontribusi AIOS
Tahap Analisis Kebutuhan - Kelengkapan Dokumen
Dokumen | Keterangan
Flowchart alur sistem | User -> AIOS Interface -> AI Manager -> Worker -> Tool -> Canonical Model -> Adapter -> Client DB
Arsitektur diagram | Posisi AIOS sebagai layer/plugin di atas sistem client (Client System + AIOS Plugin + AIOS Interface + AI Manager + Plugin Manager + Workers + Tools)
Use case / user stories | Skenario pengguna: tanya stok, analisis data, tanya dokumen, dst.
Daftar non-functional requirements | Modular, adaptif terhadap skema client, local-only (Ollama), tidak menyentuh sistem client
Pemilihan tech stack | Python (core), Ollama (local LLM), SQLite/PostgreSQL/MySQL (adapter), SQLite+embedding (vector store)
Batasan / non-goals | Tidak membuat auth baru, tidak ganti sistem client, tidak hardcode mapping, tidak cloud-only
Struktur project (rencana folder) | aios_core, ai_manager, plugin_manager, workers, tools, adapters, schema_analyzer, rag, interface, clients_sim
Environment setup checklist | Python env, Ollama + model kecil, git repo, sample DB client (2-3 skema)